## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление“ за район КРЕМИКОВЦИ, НАДЕЖДА, НОВИ ИСКЪР, ОВЧА КУПЕЛ и СРЕДЕЦ.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "Клима инженеринг 2016" ЕООД, съгласно договор № СОА22-ДГ55-745/25.11.2022г. тел. за контакти: 0877 916 475 и 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 09.01.2023 г. и може да търпи промени!
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11679 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-06 | 10:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11679 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-06 | 10:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
2 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_205 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-09 | 15:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
3 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_209 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_209 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_210 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_210 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10399 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10405 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10405 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10700 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10700 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10705 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10706 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10706 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7047 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-18 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7047 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-18 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_802 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-11 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_823 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-11 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_827 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-11 | 14:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_827 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-11 | 14:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_836 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-11 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_851 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-12 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_851 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-12 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_854 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-12 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_856 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2702 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2702 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2702 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2712 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2712 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2712 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2724 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-12 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2728 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2728 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2728 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2762 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2762 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2762 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10095 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10095 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10098 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10098 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10163 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10163 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10180 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10184 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10184 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10187 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-17 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10212 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-18 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10214 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-17 | 14:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10214 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-17 | 14:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10233 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-17 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10236 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-17 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10236 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-17 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10244 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-18 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10244 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-18 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10272 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-18 | 14:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10278 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-03 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10279 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-19 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10286 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-19 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10286 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-19 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10306 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-19 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10307 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10307 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10307 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10308 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-03 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10311 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-03 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10313 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10324 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10325 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10325 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10326 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10330 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10330 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10352 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-23 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10368 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-23 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10368 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10372 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-03 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10372 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-03 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10397 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-23 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10398 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-03 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10408 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10410 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10410 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10419 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10419 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10419 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10420 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-25 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10422 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10422 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10423 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-25 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10446 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10446 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10446 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10450 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10450 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10498 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-03 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10524 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-03 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10527 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10527 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10527 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10529 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10529 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10530 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10530 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10530 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10532 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10532 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10534 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10575 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10575 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10612 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10634 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-31 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10652 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-31 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10652 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-31 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11618 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-06 | 10:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11618 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-06 | 10:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
72 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11946 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-06 | 10:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
73 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12048 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-06 | 10:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
74 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1745 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-31 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1749 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1749 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
76 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10293 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10293 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10582 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10582 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
78 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10751 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10751 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10751 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | СРЕДЕЦ | СО ОПОС_6304 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-03 | 10:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| СРЕДЕЦ | СО ОПОС_6304 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-03 | 10:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж