## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ за райони БАНКЯ, ВИТОША, ВЪЗРАЖДАНЕ, ИЗГРЕВ, КРАСНА ПОЛЯНА, КРЕМИКОВЦИ, ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮЛИН, МЛАДОСТ, НАДЕЖДА, НОВИ ИСКЪР, ОБОРИЩЕ, ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ, СЕРДИКА, СЛАТИНА и СРЕДЕЦ.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е „НЕС – НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“ ООД Разкрита е отделна телефонна линия за контакт с потребителите по проекта: +359 54 87 45 41. тел. за контакти: 0700 17 343
Забележка: Графикът е актуален към 05.12.2022 г. и може да търпи промени!
Служебен | П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
| № | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
483b65ca7a472479fe32d2c850e7d2b5 | 1 | БАНКЯ | СО ОПОС_249 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 17.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
3b40f31e7c744d510eefcc15eebfec0c |  | БАНКЯ | СО ОПОС_249 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 17.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
3bee2df3b6f062942b6da2e227bcc86f | 2 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10895 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 17.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
46c861beef88cc6a6d8140549fc6579d | 3 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11695 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 17.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
ecdb52b9d7839ca7a5c0c4a5489a3ab0 | 4 | ВИТОША | СО ОПОС_450 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | не отговаря на посочения телефон | 3-Ненамерен
e933e95ca743081619dc83a98eeca4b8 |  | ВИТОША | СО ОПОС_450 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
ff3be0db4dabd01a13e672a9bc08c049 | 5 | ВИТОША | СО ОПОС_498 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | колебае се | 5-Отложен
6d1f50c3b64931d862dc6ed5fc120243 |  | ВИТОША | СО ОПОС_498 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
064ac08d1b851134a74fba96158f6466 | 6 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10421 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | некоректен адрес | 5-Отложен
27f6c0e1a2b3f2802eb3d53df27f31d9 | 7 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10949 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 12.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
25c17761b753a71e96f58e13c40c3d8a | 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | СО ОПОС_968 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 17.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
6f617e0581ebdf7bf08f829a2f35b7e5 |  | ВЪЗРАЖДАНЕ | СО ОПОС_968 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 17.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
4b11f6e80b40aeb88aba64d6bb98bbc9 | 9 | ИЗГРЕВ | СО ОПОС_1210 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 18.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
a83c5d94e139fda66dabc18bf68eaff4 | 10 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2248 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 18.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
e6f72e1592280063950d2788e14958e8 |  | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2248 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 18.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
c9e8c89e730adb7786b05e5b1d2bff74 |  | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2248 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 18.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
6e8aa929862a58acc1e79bd3d21103d7 | 11 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_904Ф | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | отказва се | 4-Отказан
6eeeae3bb8beb1b075439dd6fc131795 |  | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_904Ф | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
50d7b07dad221d76459487d3d535099b |  | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_904Ф | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
1882e489b3c3cef7190207062b66764e | 12 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_907Ф | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 13.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
ce3bbfdefd8d7b9f3db2b7c00fff9441 | 13 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2749 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 13.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
f4810901195a3e235f25895858de0606 |  | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2749 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 13.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
a476c3cdfed058b9c43bbfde4afe2ffd | 14 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2761 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 13.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
4cb4296f8a4b5e008e6b18a7db866363 |  | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2761 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 13.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
091064e62dc9c97cee0f60d3145cff76 | 15 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2975 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | не отговаря на посочения телефон | 3-Ненамерен
228fce83fa7f6aedd53a56103cdc79fe |  | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2975 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
80dd271eca08c59f2757d81deba198a4 | 16 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2988 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 16.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
a5a79d59eac24ebb1fab3be1ddfc6b5c |  | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2988 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 16.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
593fc6d19bb1eb23c77d1285e3bdf970 | 17 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3182 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
849ac8f85bd67aa1daed50005a2d3260 |  | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3182 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
99b71bc4b3244e7c6cfe4a016fb23653 | 18 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3414 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | обмисля за климатик | 5-Отложен
b4a15830f871fedffd6f06bdebc0d378 |  | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3414 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 18.01.2023 |  |  |  | 5-Отложен
da57c81ac16aa08dc809183e5af45898 | 19 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3435 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | не отговаря на посочения телефон | 3-Ненамерен
0ca2719cc6f24efdba5398461ecae820 |  | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3435 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
58276891d70394be9dc9655cea4fbaed | 20 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4107 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
5bb7fa76f7fe0cf8cd03ac96e174d13c |  | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4107 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 18.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
1a6ff9f660c196bb6c25652a6640f0f9 | 21 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4158 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 16.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
436179855c5daeae2a16df593dc27b22 | 22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2307 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 16.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
ad03355e9f5eca406849039c533ced2e | 23 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2311 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 6 kW +/- 10% | 1 | 16.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
ad4541a983e6776c8376b60df518f49c | 24 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2435 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 19.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
257a7ef7666dc49f9f23b25e59197471 | 25 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2486 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 19.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
419a6f6b8a0cbf3539d0f5d30140984b | 26 | ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3004 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 19.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
329b9b7d48a8ffb0d5362d011ae28494 | 27 | ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3031 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 19.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
22fb8b27e48829008c657135f4250d9c | 28 | ЛЮЛИН | СО ОПОС_3322 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 19.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
29a2657ff0c8ac763b3294f1611c41f0 | 29 | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3648 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
c623d81dfd6324ec5e2bddabf2627cf2 |  | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3648 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
fab421d8b0e245df448fb560a4d36353 |  | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3648 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
14358331efa938e71ea6d398ac062cb2 | 30 | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3659 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
cb2f651852dd255a630ff928eb5ddc8b |  | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3659 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 4-Отказан
40e3e55a6d97fcbc570ca006300f746b | 31 | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3665 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 12.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
9170787e81e997df0b3502cf571dc594 |  | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3665 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 12.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
af78d44f4cb5b65344f2cece978ed62a | 32 | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3673 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | не отговаря на посочения телефон | 3-Ненамерен
25d6e0c1a0c90d4f39e673b919cc745e |  | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3673 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
094fcd233b4bfeada05b19fc84aa7bd0 | 33 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10816 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 20.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
93de004ee4c2c43d889aa8c4dc97659f | 34 | НАДЕЖДА | СО ОПОС_3957 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 20.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
f6d81fabf24d0221354c8f429c5295d6 |  | НАДЕЖДА | СО ОПОС_3957 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 20.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
a1f549c854d5495eb9c2dae8ecb01004 | 35 | НАДЕЖДА | СО ОПОС_3965 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 20.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
9c1b1e03b2efabf3f9af97112c96e4c8 |  | НАДЕЖДА | СО ОПОС_3965 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 20.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
47a3f19545a352a2be3b7b818a00d832 | 36 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11143 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 20.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
a93866009c6fdf4a2201a489f60d1963 | 37 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11562 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 | 23.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
a715a7baed000ff243832a84b90481f0 | 38 | ОБОРИЩЕ | СО ОПОС_4510 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 23.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
41b5aa685a1b204de38b6846ed153901 | 39 | ОБОРИЩЕ | СО ОПОС_4522 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 23.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
90a8a9b7b0c20d67cc3afc9b33d896f4 |  | ОБОРИЩЕ | СО ОПОС_4522 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 23.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
f154f87a6c94ab00e2d7dbaff437cd40 | 40 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4977 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
c41348c26ac5b6036e939781ed9cee5e |  | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4977 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
d8ab8675126bcf0930362c0b1fff4671 | 41 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5089 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 12.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
8898583fc2830e022ebaf0794277ce04 |  | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5089 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 12.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
c4ae037fcfc029a59d5c18145480cdd4 | 42 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1734 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 | 12.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
52fca6d3096c2a25c26b6674e7a1a227 | 43 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10204 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 | 12.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
c607d204536192a392d2334632654f36 | 44 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_648 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 23.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
f7223c5bda209fda7a080e79b3951495 | 45 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_678 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 24.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
7d37af2d177e924497a5bae0c04bdcbd | 46 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10744 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 24.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
9f2ea5946fd3d94051f03e7c64507241 | 47 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10794 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 24.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
2894af5bb5eba2a611aa27f114aeecf1 | 48 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5510 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 24.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
083fdb8be5f8956f38b23a9cb6ae4143 |  | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5510 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 24.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
d24ecbf0bccd7085f3f5d7adb64960a7 | 49 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8307 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 25.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
f4fc9ed34008f993731158881db28c96 |  | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8307 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 25.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
2dc18bb7c86000282d93a083381b6827 |  | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8307 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 25.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
f8feace12de3b03b5b9189d3b62f53de | 50 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1484 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 25.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
97bbd7f3509880836a9d6c659340e463 | 51 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10714 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 25.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
5e64947a40b3be6b7cf5fde48fcd6a87 | 52 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5761 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 25.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
3db8eb3164fa80a54ab5253386443654 | 53 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5972 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 26.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
7960149119a196b4079085b8acf2ee11 |  | СЕРДИКА | СО ОПОС_5972 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 26.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
af05e6022501fcfac7ec988af0177c5b | 54 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5988 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 26.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
290d1e68f5cc2020017373c7cd4702c8 | 55 | СЕРДИКА | СО ОПОС_6441 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 26.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
7ad80bec137653b4ea3117c9e13d74c9 |  | СЕРДИКА | СО ОПОС_6441 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 26.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
c424d03f4362e3bed559d2a64c987d3e | 56 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6021 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 26.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
cf13d93deecfae91da691c4108a9728d |  | СЛАТИНА | СО ОПОС_6021 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 26.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
3ccb9856fe4803f2af7b398cf76d2092 | 57 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6133 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 26.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
880f0e95ef1bc8ac3e5d662c797447f3 | 58 | СРЕДЕЦ | СО ОПОС_6311 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 27.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж
8b0c00e2002c204143bb7559530a51e0 |  | СРЕДЕЦ | СО ОПОС_6311 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 27.01.2023 |  |  |  | 1-За монтаж