## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ за район ВИТОША, КРАСНА ПОЛЯНА, КРЕМИКОВЦИ, МЛАДОСТ, НОВИ ИСКЪР, ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ, СЛАТИНА и ТРИАДИЦА.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ИНЖЕНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ 2021 ДЗЗД" тел. за контакти: 0897 374 004
Забележка: Графикът е актуален към 12.12.2022 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_450 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма инсталация | 5-Отложен
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_450 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
2 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_92 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма инсталация | 5-Отложен
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_92 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
3 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2715 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-13 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
4 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3157 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
5 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_524 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
6 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2317 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2317 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2317 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
7 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2422 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
8 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2424 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-13 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2424 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2022-12-13 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2424 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2022-12-13 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2429 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма инсталация | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2429 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2429 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
10 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2465 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2465 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2465 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
11 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2478 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-13 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2478 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-13 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2503 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-13 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2503 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-13 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
13 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10780 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10780 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Отлага се за след отоплителен сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10780 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | Отлага се за след отоплителен сезон | 5-Отложен
14 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11222 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | За промяна на уреда | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11222 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11222 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
15 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11905 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-13 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11905 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-13 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_11935 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма инсталация | 5-Отложен
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_11935 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
17 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2706 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2706 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
18 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2726 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва от проекта | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2726 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2726 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 4-Отказан
19 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2733 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-14 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2733 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-14 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
20 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2735 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва от проекта | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2735 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 4-Отказан
21 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2737 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2737 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2737 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
22 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2744 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-14 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2744 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2022-12-14 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
23 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2775 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
24 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2784 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-14 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2784 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2022-12-14 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2796 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2796 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
26 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10444 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-14 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10444 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-14 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
27 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1737 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-19 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1737 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-19 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
28 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1740 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-19 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1740 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-19 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
29 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_602 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
30 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_629 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-19 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_629 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-19 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
31 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_636 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-19 | 10:00 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_636 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-19 | 10:00 | 12:30 |  | 1-За монтаж
32 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_638 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-19 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_638 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-19 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_657 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-15 | 10:00 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_657 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-15 | 10:00 | 12:30 |  | 1-За монтаж
34 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_672 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-19 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_672 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-19 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
35 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_683 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-19 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_683 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2022-12-19 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_683 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2022-12-19 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
36 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_702 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_702 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
37 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_704 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма инсталация | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_704 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_704 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
38 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_714 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-19 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_719 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-20 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_719 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-20 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
40 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_721 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_721 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
41 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_728 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-20 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_728 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-20 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
42 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_734 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_734 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_734 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
43 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_790 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-15 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_790 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2022-12-15 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_790 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2022-12-15 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_3008 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
45 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5512 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | За промяна на уреда | 4-Отказан
46 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_301 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-14 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_301 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2022-12-14 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_304 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
48 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_306 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма инсталация | 5-Отложен
49 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_308 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-09 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
50 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1416 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | За промяна на уреда | 4-Отказан
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1416 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 4-Отказан
51 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1423 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-14 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1423 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2022-12-14 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1423 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2022-12-14 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
52 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1425 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-19 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1425 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2022-12-19 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1425 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2022-12-19 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1430 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
54 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1433 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
55 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1434 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-09 | 10:00 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1434 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-01-09 | 10:00 | 12:30 |  | 1-За монтаж
56 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1436 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-14 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1439 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма инсталация | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1439 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1439 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
58 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1440 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1440 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
59 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1443 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-19 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1443 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2022-12-19 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
60 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1447 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
61 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1450 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва от проекта | 4-Отказан
62 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_342 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-15 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
63 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_348 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-15 | 10:00 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_348 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-15 | 10:00 | 12:30 |  | 1-За монтаж
64 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_351 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва от проекта | 4-Отказан
65 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10477 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-15 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
66 | ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_401 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-15 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж