## 596
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори (ако е приложимо) “ за райони БАНКЯ и ВИТОША"
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД, съгласно договор № СОА21-ДГ55-596/15.09.2021г. тел. за контакти: 02/971-70-94 и 02/971-70-95
Забележка: Графикът е актуален към 01.12.2022 г. и може да търпи промени!
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | БАНКЯ | СО ОПОС_6 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 06.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_6 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 06.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | СО ОПОС_12 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 24.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_12 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 24.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_12 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 24.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
3 | БАНКЯ | СО ОПОС_36 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 24.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
4 | БАНКЯ | СО ОПОС_61 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 06.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
5 | БАНКЯ | СО ОПОС_74 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 24.11.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_74 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 24.11.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | БАНКЯ | СО ОПОС_174 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 13.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_174 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 13.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
7 | БАНКЯ | СО ОПОС_175 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 13.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_175 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 13.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
8 | БАНКЯ | СО ОПОС_191 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 33 kW | 1 | 24.11.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_191 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 24.11.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_191 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 24.11.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | БАНКЯ | СО ОПОС_231 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 24.11.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_231 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 24.11.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | БАНКЯ | СО ОПОС_253 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 13.12.2022 | 12:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_253 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 13.12.2022 | 12:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | БАНКЯ | СО ОПОС_258 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 06.01.2023 | 12:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_258 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 06.01.2023 | 12:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | БАНКЯ | СО ОПОС_264 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 06.01.2023 | 12:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_264 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 06.01.2023 | 12:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_264 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 06.01.2023 | 12:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | БАНКЯ | СО ОПОС_7405 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 13.12.2022 | 12:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_7405 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 13.12.2022 | 12:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_7405 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 13.12.2022 | 12:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | БАНКЯ | СО ОПОС_8219 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 14.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_8219 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 14.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
15 | БАНКЯ | СО ОПОС_8224 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 14.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_8224 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 14.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_8224 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 14.12.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1003 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 14.12.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1092 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 14.12.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1092 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 14.12.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | БАНКЯ | СО ОПОС_158 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2022-11-30 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
19 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_456 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2022-12-12 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_456 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2022-12-12 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_456 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2022-12-12 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж